П А С П О Р Т П Р О Е К Т А

Региональной программы развития экспорта  
Камчатского края

# КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование Проекта** | Комплексные мероприятия по созданию благоприятных условий ведения экспортной деятельности в Камчатском крае | | |
| **Краткое наименование Проекта (при наличии)** | Комплексные мероприятия по развитию экспорта в Камчатском крае | **Срок начала и окончания Проекта** | 2025-2030 годы |
| **Связь с государственными программами (подпрограммами / региональными программами) и региональными проектами субъекта Российской Федерации** | Стратегия социально-экономического развития Камчатского края до 2035 года, утвержденная постановлением Правительства Камчатского края от 30.10.2023 № 541-П;  Государственная программа Камчатского края «Развитие рыбохозяйственного комплекса Камчатского края», утвержденная постановлением Правительства Камчатского края от 28.12.2023 № 706-П;  Финансирование мероприятий будет осуществляться за счет средств Государственных программ Камчатского края:  - Государственная программа Камчатского края «Развитие экономики и внешнеэкономической деятельности Камчатского края, утвержденная постановлением Правительства Камчатского края от 28.12.2023 № 711-П;  - Государственная программа Камчатского края «Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае», утвержденная постановлением Правительства Камчатского края от 28.12.2023 № 701-П;  Кроме того, мероприятия будут реализовываться в рамках:  - регионального проекта Камчатского края «Системные меры развития международной кооперации и экспорта в Камчатском крае» федерального проекта «Системные меры международной кооперации и экспорта» национального проекта «Международная кооперация и экспорт»;  - регионального проекта Камчатского края «Экспорт продукции АПК» федерального проекта «Экспорт продукции АПК» национального проекта «Международная кооперация и экспорт». | | |
| **Основные бенефициары** | Представители бизнес-сообщества Камчатского края | | |
| **Вызовы Региональной программы, на решение которых направлен Проект** | Высокая себестоимость поставляемого товара: удорожание себестоимости за счет дорогой логистики, высокого уровня энергоресурсов, топлива – следовательно, дорогой, неконкурентоспособный, малопривлекательный продукт;  недостаток конкурентоспособного продукта, ограниченность ассортимента товара, который может поставляться на экспорт;  Изменение внешнеполитической ситуации, ввод санкций в отношении Российской Федерации;  Недостаточная заинтересованность предпринимателей в экспортной деятельности; | | |
| **Руководитель Проекта** | Русанов Владимир Владимирович, Министр туризма Камчатского края | | |

# 2. ЦЕЛЬ И ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Цель проекта: Увеличение несырьевого неэнергетического экспорта товаров Камчатского края на 75% к 2030 году** | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Тип показателя (целевой, основной, дополнительный)** | **Единица измерения** | **Базовое значение** | | **Запланированные значения по годам реализации** | | | |
| **2025** | **2026** | **2028** | **2030** |
| значение | дата |
| 1. | Объем экспорта товаров Камчатского края, всего | основной | млн долл. США | -\* | 31.12.2023 | -\* | -\* | -\* | -\* |
| 2. | Реальный рост несырьевого неэнергетического экспорта  (% к показателю 2023 г.) | основной | в % к 2023 году | 100 | 31.12.2023 | 135 | 145 | 160 | 175 |
| 3. | Количество экспортеров, ед. | основной | ед. | -\* | 31.12.2023 | -\* | -\* | -\* | -\* |
| 4. | Количество стран-партнеров в экспорте товаров | дополнительный | ед. | -\* | 31.12.2023 | -\* | -\* | -\* | -\* |

# *\* – показатели не подлежат опубликованию (в соответствии с поручением Первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации А.Р.Белоусова)*

# 3. ЗАДАЧИ И РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование задачи, результаты Проекта** | **Единица измерения** | **Значения результатов по годам реализации** | | | | **Характеристика результата** | **Подтверждающий документ** |
| 2025 | 2026 | 2028 | 2030 |
| **1.** | **Создание системы инструментов развития ВЭД и продвижения экспортной деятельности в Камчатском крае** | | | | | | | |
| 1.1. | Создана инфраструктура поддержки экспорта в Камчатском крае, обеспечена регулярная оценка ее эффективности | условная единица | 1 | 1 | 1 | 1 | Организация предоставления услуг экспортерам и экспортно ориентированным предприятиям Камчатского края по ведению экспортной деятельности, консультированию, организации помощи по выходу на внешний рынок | Отчет |
| 1.2. | Организована поддержка региональных предприятий-экспортеров | условная единица | 1 | 1 | 1 | 1 | Организация предоставления услуг экспортером и экспортно ориентированным предприятиям камчатского края по ведению экспортной деятельности, консультированию, организации помощи выхода на внешний рынок | Отчет |
| 1.3. | Организована работа по координации планов бизнес-сообщества Камчатского края по развитию экспорта с учетом особенностей основных направлений экспорта | условная единица | 1 | 1 | 1 | 1 | Формирование механизмов поддержки развития экспортной деятельности и устранения барьеров исходя из запросов и приоритетов бизнес-сообщества Камчатского края | Отчет |
| 1.4. | Организована работа по кооперации с субъектами Российской Федерации в сфере поддержки экспортной деятельности | условная единица | 1 | 1 | 1 | 1 | Налаживание взаимодействия с субъектами Российской Федерации с целью совместной координации усилий по развитию экспортной деятельности | Отчет |
| 1.5. | Организовано участие представителей бизнес-сообщества Камчатского края в продвижении продукции за рубежом под национальным брендом «Сделано в России» и региональном брендом «Сделано на Камчатке» | условная единица | 1 | 1 | 1 | 1 | Использование механизма «зонтичных брендов» как инструмента продвижения товаров Камчатского края на внешний рынок | Отчет |
| **2.** | **Налаживание сотрудничества с зарубежными партнерами** | | | | | | | |
| 2.1. | Налажено взаимодействие с представительствами и административно-территориальными образованиями иностранных государств в целях продвижения экспорта российских товаров | условная единица | 1 | 1 | 1 | 1 | Развитие экспортных отношений между субъектами экспортной деятельности Камчатского края с с представительствами и административно-территориальными образованиями иностранных государств | Отчет |
| **3.** | **Организация образовательных мероприятий по направлениям экспортной деятельности с целью увеличения количества специалистов в сфере ВЭД и повышения компетенций** | | | | | | | |
|  | Увеличено количество специалистов в сфере ВЭД | условная единица | 1 | 1 | 1 | 1 | Рост числа специалистов в сфере ВЭД за счет выпускников ВУЗов, повышение компетенций предпринимательского сообщества по вопросам экспортной деятельности | Отчет |

# 4. ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ СТОРОНЫ ПРОЕКТА

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Заинтересованные стороны (в том числе бенефициары) Проекта** | **Ожидания заинтересованных сторон Проекта** |
| 1 | Бизнес-сообщества Камчатского края | Увеличение выручки от экспорта товаров и услуг |
| 2 | Общественные объединения предприятий и предпринимателей | Развитие экспортной деятельности предприятий Камчатского края |

# 5. ПЛАН-ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ЭКСПОРТА: задачи, результаты, мероприятия и контрольные точки

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование задачи, результата, мероприятия, контрольной точки** | **Сроки реализации** | | **Номер предшественника (для мероприятий и контрольных точек)** | **Ответственный** | **Подтверждающий документ** | **Уровень контроля** |
| **Начало** | **Окончание** |
| **Задача: Создание системы инструментов развития ВЭД, преимущественно ориентированной на развитие отношений с дружественными странами** | | | | | | | |
| 1. | Результат:  Создана инфраструктура поддержки экспорта в Камчатском крае, обеспечена регулярная оценка ее эффективности | 01.01.2025 | 30.09.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Русанов В.В. | Уставные документы | Руководитель |
| 1.1. | Закрепление функций Центра поддержки экспорта как «единого окна» по сбору информации о проблемах, с которыми сталкиваются экспортёры, о сырье, оборудовании и комплектующих для производства экспортируемых товаров, ранее импортировавшихся из стран, присоединившихся к санкциям | 01.01.2025 | 30.09.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Русанов В.В. | Отчет | Руководитель |
| 1.1.1. | Функции «одного окна» по сбору информации о проблемах, с которыми сталкиваются экспортёры закреплены за Центра поддержки экспорта |  | 30.09.2025 | Связан с 1.1. | Русанов В.В. | Протокол заседания Рабочей группы по улучшению инвестиционного климата по направлению «Экспорт» (далее – Рабочая группа «Экспорт») | Руководитель |
| 1.2. | Организация мониторинга соответствия Центра поддержки экспорта Камчатского края требованиям, установленным Минэкономразвития России | 01.01.2025 | 30.03.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Русанов В.В. | Отчет | Руководитель |
| 1.2.1. | Контрольная точка:  Получен от АО «РЭЦ» ежегодный отчет о соответствии Центра продержки экспорта Камчатского края требованиям, установленным Минэкономразвития России |  | 30.03.3025  30.03.3026  30.03.3027  30.03.3028  30.03.3029  30.03.3030 | Связан с 1.2. | Русанов В.В. | Входящее письмо от АО «РЭЦ» | Руководитель |
| 1.3. | Размещение информации о деятельности, мерах поддержки, услугах Центра поддержки экспорта Камчатского края, а также иной информации, ориентированной на поддержку и развитие экспортной деятельности | 01.01.2025 | 25.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Ломова Т.В. | Отчет | Руководитель |
| 1.3.1. | Контрольная точка:  Представлен итоговый годовой отчет о деятельности Центра поддержки экспорта Камчатского края |  | 25.12.2025  25.12.2026  25.12.2027  25.12.2028  25.12.2029  25.12.2030 | Связан с 1.3 | Ломова Т.В. | Отчет | Руководитель |
| 1.3.2. | Контрольная точка:  Итоговый годовой отчет о деятельности Центра поддержки экспорта Камчатского края за прошедший год представлен на заседании Совета по внешнеэкономической деятельности при Губернаторе Камчатского края |  | 01.04.2026  01.04.2027  01.04.2028  01.04.2029  01.04.2030 | Связан с 1.3 | Ломова Т.В. | Протокол заседания Совета по внешне-экономической деятельности при Губернаторе Камчатского края | Руководитель |
| 2. | Результат:  Организована поддержка региональных предприятий-экспортеров | 01.01.2025 | 23.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Русанов В.В. | Отчет | Руководитель |
| 2.1. | Актуализация базы экспортеров Камчатского края | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Ломова Т.В. | Отчет | Руководитель |
| 2.1.1. | Контрольная точка:  Подготовлена актуализированная база экспортеров Камчатского края |  | 15.12.2025 | Связан с 2.1 | Ломова Т.В. | Отчет | Руководитель |
| 2.1.2. | Организована выдача сертификатов соответствия товара установленным требованиям в электронном виде не менее чем 30% от общего количества выданных сертификатов ежегодно |  | 31.12.2025  31.12.2026  31.12.2027  31.12.2028  31.12.2029  31.12.2030 | Связан с 2. | Коростелев Д.А. | Отчет | - |
| 2.2. | Обеспечение доступа экспортеров к мерам государственной поддержки | 01.01.2025 | 15.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Русанов В.В. | Отчет | Руководитель |
| 2.2.1. | Контрольная точка:  На информационных ресурсах размещено не менее 5 публикаций о мерах государственной поддержки экспортеров |  | 01.06.2025  01.06.2026  01.06.2027  01.06.2028  01.06.2029  01.06.2030 | Связан с 2.2. | Русанов В.В. | Отчет | Руководитель |
| 2.2.2. | Контрольная точка:  На информационных ресурсах размещено не менее 12 публикаций о мерах государственной поддержки экспортеров |  | 15.12.2025  15.12.2026  15.12.2027  15.12.2028  15.12.2029  15.12.2030 | Связан с 2.2. | Русанов В.В. | Отчет | Руководитель |
| 2.2.3. | Контрольная точка:  Информация о мерах государственной поддержки экспортеров представлена на заседании Рабочей группы «Экспорт» |  | 30.10.2025  30.10.2026  30.10.2027  30.10.2028  30.10.2029  30.10.2030 | Связан с 2.2. | Русанов В.В. | Протокол заседания Рабочей группы «Экспорт» | Руководитель |
| 2.3. | Размещение на информационных ресурсах материалов об особенностях ведения внешнеторговой деятельности, о принимаемых мерах поддержки и решениях, затрагивающих внешнеторговую деятельность | 01.01.2025 | 15.11.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Русанов В.В. | Отчет | Руководитель |
| 2.3.1. | Контрольная точка:  Подготовлено и размещено не менее 10 новостей об особенностях ведения внешнеторговой деятельности и о принимаемых мерах поддержки |  | 15.11.2025  15.11.2026  15.11.2027  15.11.2028  15.11.2029  15.11.2030 | Связан с 2.3. | Русанов В.В. | Отчет | Руководитель |
| 2.4. | Актуализация экспортного каталога Камчатского края на русском и английском языках | 01.02.2026 | 01.10.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Ломова Т.В. | Отчет | Руководитель |
| 2.4.1. | Контрольная точка:  Направлены запросы в адрес потенциальных экспортеров об актуализации экспортного каталога Камчатского края |  | 01.02.2026  01.02.2027  01.02.2028  01.02.2029  01.02.2030 | Связан с 2.4. | Ломова Т.В. | Отчет | Руководитель |
| 2.4.2. | Контрольная точка:  Осуществлен сбор информации, требующей актуализации в экспортном Каталоге Камчатского края |  | 20.05.2026  20.05.2027  20.05.2028  20.05.2029  20.05.2030 | Связан с 2.4.1. | Ломова Т.В. | Отчет | Руководитель |
| 2.4.3. | Контрольная точка:  Подготовлен проект обновленного экспортного каталога |  | 01.08.2026  01.08.2027  01.08.2028  01.08.2029  01.08.2030 | Связан с 2.4. | Ломова Т.В. | Отчет | Руководитель |
| 2.4.4. | Контрольная точка:  Актуализированная редакция экспортного каталога Камчатского края размещена на сайте Центра поддержки экспорта |  | 01.10.2026  01.10.2027  01.10.2028  01.10.2029  01.10.2030 | Связан с 2.4. | Ломова Т.В. | Отчет | Руководитель |
| 2.5. | Направление экспортного каталога Камчатского края зарубежным партнерам | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Русанов В.В. | Отчет | Руководитель |
| 2.5.1. | Контрольная точка:  Экспортный каталог направлен не менее 10 иностранным предприятиям |  | 01.11.2025  01.11.2026  01.11.2027  01.11.2028  01.11.2029  01.11.2029 | Связан с 2.4. | Русанов В.В. | Отчет | Руководитель |
| 2.6. | Организация бизнес-миссий Камчатского края в зарубежные страны | 01.01.2025 | 25.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Русанов В.В. | Отчет | Руководитель |
| 2.6.1. | Контрольная точка:  Организовано участие делегации Камчатского края в туристической выставке на территории Китайской Народной Республики |  | 01.07.2025 | Связан с 2.6. | Русанов В.В. | Отчет | Руководитель |
| 2.6.2. | Контрольная точка:  Осуществлен сбор предложений по участию в международных выставочно-яроморочных мероприятий Камчатского края в следующем году |  | 01.12.2025  01.12.2026  01.12.2027  01.12.2028  01.12.2029  01.12.2030 | Связан с 2.6. | Товмач Н.Н. | Официальные письма | Руководитель |
| 2.6.3. | Контрольная точка:  Подготовлен проект перечня международных выставочно-яроморочных мероприятий Камчатского края на последующий год |  | 10.12.2025  10.12.2026  10.12.2027  10.12.2028  10.12.2029  10.12.2030 | Связан с 2.6. | Товмач Н.Н. | Проект перечня международных выставочно-яроморочных мероприятий | Руководитель |
| 2.6.4. | Контрольная точка:  Подготовлен отчет об участии в международных выставочно-яроморочных мероприятий Камчатского края в текущем году |  | 15.12.2025  15.12.2026  15.12.2027  15.12.2028  15.12.2029  15.12.2030 | Связан с 2.6. | Товмач Н.Н. | Отчет | Руководитель |
| 2.6.5. | Контрольная точка:  Утвержден перечень международных выставочно-яроморочных мероприятий Камчатского края на 2028 год |  | 25.12.2025  25.12.2026  25.12.2027  25.12.2028  25.12.2029  25.12.2030 | Связан с 2.6. | Русанов В.В. | Протокол заседания Совета по внешне-экономической деятельности при Губернаторе Камчатского края | Руководитель |
| 2.7. | Проведение заседаний Совета по внешнеэкономической деятельности при Губернаторе Камчатского края (далее – Совет по ВЭД) | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Русанов В.В. | Протокол заседания Совета по ВЭД | Руководитель |
| 2.7.1. | Контрольная точка:  Утвержден план работы Совета по ВЭД на следующий год |  | 25.12.2025  25.12.2026  25.12.2027  25.12.2028  25.12.2029  25.12.2030 | Связан с 2.7. | Русанов В.В. | Протокол заседания Совета по ВЭД | Руководитель |
| 2.7.2. | Контрольная точка:  Проведено 4 ежеквартальных заседания Совета по внешнеэкономической деятельности при Губернаторе Камчатского края |  | 31.12.2025  31.12.2026  31.12.2027  31.12.2028  31.12.2029  31.12.2030 | Связан с 2.7. | Русанов В.В. | Протокол заседания Совета по ВЭД | Руководитель |
| 2.8. | Организация заседаний Рабочей группы по улучшению инвестиционного климата по направлению «Экспорт» | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Русанов В.В. | Протокол заседания | Руководитель |
| 2.8.1. | Контрольная точка:  Проведено 12 заседаний Рабочей группы по улучшению инвестиционного климата по направлению «Экспорт» |  | 31.12.2025  31.12.2026  31.12.2027  31.12.2028  31.12.2029  31.12.2030 | Связан с 2.8. | Русанов В.В. | Протокол заседания Рабочей группы «Экспорт» | Руководитель |
| 3. | Результат: Организована работа по координации планов бизнес-сообщества Камчатского края по развитию экспорта с учетом особенностей основных направлений экспорта | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Русанов В.В. | Отчет | Руководитель |
| 3.1. | Формирование сводного перечня экспортно-ориентированных предприятий Камчатского края, заинтересованных в продвижении товаров/услуг на внешний рынок с ранжированием степени зрелости выхода на внешний рынок, формирование предложений по организации необходимых мероприятий для повышения степени зрелости | 01.09.2025 | 01.10.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Русанов В.В. | Отчет | Руководитель |
| 3.1.1. | Контрольная точка:  Сформирован перечень экспортно-ориентированных предприятий Камчатского края по отраслевым направлениям |  | 01.09.2025  01.09.2026  01.09.2027  01.09.2028  01.09.2029  01.09.2030 | Связан с 3.1. | Ломова Т.В. | Отчет | Руководитель |
| 3.1.2. | Контрольная точка:  Экспортно-ориентированные предприятия Камчатского края проинформированы о возможностях развития экспортной деятельности, действующих институтах поддержки, мерах государственной поддержки и т.д. |  | 01.10.2025  01.10.2026  01.10.2027  01.10.2028  01.10.2029  01.10.2030 | Связан с 3.1. | Ломова Т.В. | Отчет | Руководитель |
| 3.2. | Проведение экспортного аудита в Камчатском крае | 01.06.2025 | 01.06.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Русанов В.В. | Отчет | Руководитель |
| 3.2.1. | Контрольная точка:  В Камчатском крае проведен экспортный аудит |  | 01.05.2025  01.05.2026  01.05.2027  01.05.2028  01.05.2029  01.05.2030 | Связан с 3.2. | Ломова Т.В. | Отчет | Руководитель |
| 3.2.2. | Контрольная точка:  Результаты экспортного аудита размещены на онлайн-портале мониторинга внедрения Регионального экспортного стандарта 2.0. |  | 01.06.2025  01.06.2026  01.06.2027  01.06.2028  01.06.2029  01.06.2030 | Связан с 3.2.1. | Товмач Н.Н. | Отчет | Руководитель |
| 3.3. | Налаживание взаимодействия с общественными объединениями, некоммерческими организациями, ассоциациями, отраслевыми объединениями бизнес-сообществ Камчатского края по вопросам планов и перспектив предпринимателей по развитию экспортной деятельности |  | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Русанов В.В. | Отчет | Руководитель |
| 3.3.1 | Контрольная точка;  Проведен экспортный аудит в Камчатском крае |  | 01.09.2025 | Связан с 3.3. | Русанов В.В. | Отчет | Руководитель |
| 3.4. | Организация и проведение презентаций новинок (товары\услуги) предпринимателей, ориентированных на зарубежные рынки | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Русанов В.В. | Протокол заседания Рабочей группы по улучшению инвестиционного климата по направлению «Экспорт» | Руководитель |
| 3.4.1. | Контрольная точка:  Организована ежеквартальная презентация новинок товаров и услуг |  | 31.12.2025 | Связан с 3.4.1. | Ломова Т.В. | Протокол заседания Рабочей группы по улучшению инвестиционного климата по направлению «Экспорт» | Руководитель |
| 3.5. | Проведение регионального конкурса «Экспортер года» | 01.01.2026 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Русанов В.В. | Протокол заседания конкурсной комиссии | Руководитель |
| 3.6. | Оказание поддержки по направлению документов для участия на окружном и федеральном уровнях | 01.01.2026 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Русанов В.В. | Протокол заседания конкурсной комиссии | Руководитель |
| 3.6.1. | Контрольная точка:  Организован сбор заявок для участия в региональном конкурсе «Экспортер года» |  | 01.03.2026 | Связан с 3.6. | Ломова Т.В. | Отчет | Руководитель |
| 3.6.2. | Контрольная точка:  Проведен региональный конкурс «Экспортер года» |  | 01.03.2026 | Связан с 3.6. | Ломова Т.В. | Отчет | Руководитель |
| 3.6.3. | Контрольная точка:  Подведены итоги регионального конкурса «Экспортер года» |  | 10.06.2026 | Связан с 3.6. | Ломова Т.В. | Протокол заседания конкурсной комиссии | Руководитель |
| 3.7. | Популяризация преимуществ использования механизма электронной торговли для выхода на экспорт | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Русанов В.В. | Отчет | Руководитель |
| 3.7.1. | Контрольная точка:  Размещено 3 новости в сети «Интернет» и в телеграм-каналах Министерства туризма Камчатского края и Центра поддержки экспорта о преимуществах электронной торговли |  | 10.10.2025 | Связан с 3.7. | Русанов В.В. | Отчет | Руководитель |
| 3.8. | Размещение информации об историях успеха выхода на внешний рынок | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Русанов В.В. | Отчет | Руководитель |
| 3.8.1. | Контрольная точка:  на информационных ресурсах Камчатского края размещено не менее 2 историй успеха по выходу на внешний рынок |  | 01.11.2025 | Связан с 3.8. | Русанов В.В. | Отчет | Руководитель |
| 4. | Результат:  Организована работа по кооперации с субъектами Российской Федерации в сфере поддержки экспортной деятельности | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Русанов В.В. | Отчет | Руководитель |
| 4.1. | Организация участия представителей субъектов Российской Федерации в форуме устойчивого развития туризма «Путешествуй!» в Камчатском крае | 01.01.2025 | 01.03.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Русанов В.В. | Отчет | Руководитель |
| 4.1.1. | Контрольная точка:  Направлены приглашения субъектам Российской Федерации для участия в форуме устойчивого развития туризма «Путешествуй!» в Камчатском крае |  | 20.01.2026  20.01.2026  20.01.2027  20.01.2028  20.01.2029  20.01.2030 | Связан с 4.1. | Русанов В.В. | Отчет | Руководитель |
| 4.1.2. | Контрольная точка:  Организовано участие представителей субъектов Российской Федерации в деловой программе форума устойчивого развития туризма «Путешествуй!» в Камчатском крае |  | 01.03.2026  01.03.2027  01.03.2028  01.03.2029  01.03.2030 | Связан с 4.1. | Русанов В.В. | Отчет | Руководитель |
| 4.2. | Налаживание взаимодействия по применению лучших практик в субъектах Российской Федерации по развитию экспортной деятельности | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Русанов В.В. | Отчет | Руководитель |
| 4.2.1. | Контрольная точка:  Изучены лучшие практики субъектов Российской Федерации по развитию экспортной деятельности |  | 31.12.2025  31.12.2026  31.12.2027  31.12.2028  31.12.2029  31.12.2030 | Связан с 4.2. | Русанов В.В. | Отчет | Руководитель |
| 5. | Результат: Организовано участие представителей бизнес-сообщества Камчатского края в продвижении продукции за рубежом под национальным брендом «Сделано в России» и региональном брендом «Сделано на Камчатке» | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Русанов В.В. | Отчет | Руководитель |
| 5.1. | Организация участия Камчатских предприятий в программе продвижения под национальным брендом «Сделано в России» | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Русанов В.В. | Отчет | Руководитель |
| 5.1.1. | Контрольная точка:  Получение предприятиями Камчатского края не менее 5 подтверждений качества продукции сертификатами «Сделано в России» |  | 31.12.2025 | Связан с 5.1. | Русанов В.В. | Отчет | Руководитель |
| 5.1.2. | Контрольная точка:  Получение предприятиями Камчатского края не менее 8 подтверждений качества продукции сертификатами «Сделано в России» |  | 31.12.2026 | Связан с 5.1. | Русанов В.В. | Отчет | Руководитель |
| 5.1.3. | Контрольная точка:  Получение предприятиями Камчатского края не менее 10 подтверждений качества продукции сертификатами «Сделано в России» |  | 31.12.2027 | Связан с 5.1. | Русанов В.В. | Отчет | Руководитель |
| 5.1.4. | Контрольная точка:  Получение предприятиями Камчатского края не менее 12 подтверждений качества продукции сертификатами «Сделано в России» |  | 31.12.2028 | Связан с 5.1. | Русанов В.В. | Отчет | Руководитель |
| 5.1.5. | Контрольная точка:  Получение предприятиями Камчатского края не менее 14 подтверждений качества продукции сертификатами «Сделано в России» |  | 31.12.2029 | Связан с 5.1. | Русанов В.В. | Отчет | Руководитель |
| 5.1.6. | Контрольная точка:  Получение предприятиями Камчатского края не менее 16 подтверждений качества продукции сертификатами «Сделано в России» |  | 31.12.2030 | Связан с 5.1. | Русанов В.В. | Отчет | Руководитель |
| 5.2. | Размещение информации на информационных ресурсах Камчатского края о преимуществах продвижения продукции под национальным брендом «Сделано в России» | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Русанов В.В. | Отчет | Руководитель |
| 5.2.1. | Контрольная точка:  Размещено не менее 7 публикаций о преимуществах продвижения продукции под национальным брендом «Сделано в России» |  | 31.12.2030 | Связан с 5.2. | Русанов В.В. | Отчет | Руководитель |
| 5.3. | Проведение анализа узнаваемости бренда Камчатского края на приоритетных зарубежных рынках | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Русанов В.В. | Отчет | Руководитель |
| 5.3.1. | Контрольная точка:  Подготовлен отчет об узнаваемости бренда Камчатского края на приоритетных зарубежных рынках |  | 31.12.2030 | Связан с 5.3. | Русанов В.В. | Отчет | Руководитель |
| **Задача: налаживание сотрудничества с зарубежными партнерами** | | | | | | | |
| 6. | Результат:  Налажено взаимодействие с представительствами и административно-территориальными образованиями иностранных государств в целях продвижения экспорта российских товаров | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Русанов В.В. | Отчет | Руководитель |
| 6.1. | Налаживание взаимодействия с дипломатическими и торговыми представительствами, общественными объединениями, палатами и ассоциациями зарубежных стран, не присоединившихся к санкциям против Российской Федерации | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Русанов В.В. | Отчет | Руководитель |
| 6.1.1. | Контрольная точка:  Направлены информационные письма об инвестиционном, экспортном и туристическом потенциале Камчатского края а адрес торговых представительств России за рубежом и по дипломатическим каналам |  | 01.12.2025 | Связан с 6.1. | Русанов В.В. | Официальные письма | Руководитель |
| 6.2. | Участие в межправительственных комиссиях по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству и др. | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Русанов В.В. | Протокол межправительственной комиссии | Руководитель |
| 6.2.1. | Контрольная точка:  Направлена информация о перспективных направлениях сотрудничества между Камчатским краем и Китайской Народной Республикой |  | 15.12.2025 | Связан с 6.2. | Русанов В.В. | Официальное письмо | Руководитель |
| 6.3 | Организация визитов иностранных делегаций в Камчатский край, проведение B2B встреч с представителями бизнес-сообщества | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Русанов В.В. | Отчет | Руководитель |
| 6.3.1. | Контрольная точка:  Организован визит иностранной делегации в Камчатский край |  | 20.12.2030 | Связан с 6.3. | Русанов В.В. | Отчет | Руководитель |
| 6.4. | Размещение публикаций об экспортном и туристическом потенциале Камчатского края в зарубежных СМИ | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Русанов В.В. | Отчет | Руководитель |
| 6.4.1. | Контрольная точка:  В зарубежных СМИ размещено не менее трех публикаций об экспортном и туристическом потенциале Камчатского края |  | 31.12.2030 | Связан с 6.4. | Русанов В.В. | Отчет | Руководитель |
| 6.5. | Формирование отдельных планов развития сотрудничества с зарубежными странами, выделенными как приоритетные для развития международного сотрудничества | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Русанов В.В. | Утвержденные планы развития сотрудничества (по каждой конкретной стране, включенной в список приоритетных) | Руководитель |
| 6.5.1. | Контрольная точка:  Актуализирован план развития сотрудничества с Китайской Народной Республикой |  | 31.12.2025 | Связан с 6.5 | Русанов В.В. | Утвержденный план развития сотрудничества (по каждой конкретной стране, включенной в список приоритетных) | Руководитель |
| 6.5.2. | Контрольная точка:  Актуализирован план развития сотрудничества с Республикой Беларусь |  | 31.12.2025 | Связан с 6.5 | Русанов В.В. | Утвержденный план развития сотрудничества (по каждой конкретной стране, включенной в список приоритетных) | Руководитель |
| 6.5.3. | Контрольная точка:  Подготовлен план развития сотрудничества с Республикой Казахстан |  | 31.12.2025 | Связан с 6.5 | Русанов В.В. | Утвержденный план развития сотрудничества (по каждой конкретной стране, включенной в список приоритетных) | Руководитель |
| 6.5.4. | Контрольная точка:  Подготовлен отчет о реализации планов сотрудничества с опорными странами |  | 31.12.2025 | Связан с 6.5 | Русанов В.В. | Отчет о реализации планов | Руководитель |
| **Задача: Организация образовательных мероприятий по направлениям экспортной деятельности с целью увеличения количества специалистов в сфере ВЭД и повышения компетенций** | | | | | | | |
| 7. | Результат: Увеличено количество специалистов в сфере ВЭД | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Русанов В.В. | Отчет | Руководитель |
| 7.1. | Взаимодействие с высшими учебными заведениями по вопросам мониторинга востребованности профессий в сфере внешнеэкономической деятельности | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Русанов В.В. | Отчет | Руководитель |
| 7.2. | Организация практики для студентов высших учебных заведений Камчатского края, обучающихся по направлениям ВЭД, в учреждениях и на предприятиях, ориентированных на развитие экспортной деятельности | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Русанов В.В.  Здетоветский А.Г. | Отчет | Руководитель |
| 7.3. | Продвижение работы Школы экспорта в Камчатском крае | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Ломова Т.В. | Отчет | Руководитель |
| 7.3.1. | Контрольная точка:  Проведено не менее 10 образовательных мероприятий для бизнес-сообщества Камчатского края по вопросам ведения экспортной деятельности |  | 30.12.2026  30.12.2027  30.12.2028  30.12.2029  30.12.2030 | Связан с 7.3. | Русанов В.В. | Отчет | Руководитель |
| 7.4. | Популяризация участия в акселерационных программах для потенциальных экспортеров | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Русанов В.В. | Отчет | Руководитель |
| 7.5. | Организация образовательных мероприятий для Управленческой команды по развитию экспортной деятельности в Камчатском крае | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Русанов В.В. | Отчет | Руководитель |
| 7.5.1. | Контрольная точка:  Организовано обучение Управленческой команды по развитию экспорта в Камчатском крае |  | 30.12.2026  30.12.2028  30.12.2030 | Связан с 7.5. | Русанов В.В. | Отчет | Руководитель |

# 6. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЕКТА\*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование результата проекта и источники его финансирования** | **Объем финансового обеспечения по годам реализации, млн. руб.** | | | **Всего, млн. руб.** |
| **2025** | **2025-2027** | **2028-2030** |
| **1** | **Создана инфраструктура поддержки экспорта в Камчатском крае, обеспечена регулярная оценка ее эффективности** |  |  |  |  |
| 1.1 | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету) | 0 | 27,6 | 27,6 | 55,2 |
| 1.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. | консолидированный бюджет Камчатского края, в т.ч.: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1 | бюджет Камчатского края | 67 | 201 | 215 | 416 |
| 1.3.2 | межбюджетные трансферты бюджета Камчатского края бюджетам муниципальных образований | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.3 | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Камчатского края) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | внебюджетные источники *(в разрезе источников)* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | **Организована поддержка региональных предприятий-экспортеров** |  |  |  |  |
| 2.1 | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 | консолидированный бюджет Камчатского края, в т.ч.: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.1 | бюджет Камчатского края | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.2 | межбюджетные трансферты бюджета Камчатского края бюджетам муниципальных образований | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.3 | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Камчатского края) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4 | внебюджетные источники *(в разрезе источников)* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Всего по проекту, в том числе** | |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету | 0 | 27,6 | 27,6 | 55,2 |
|  | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | консолидированный бюджет Камчатского края, в т.ч.: | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджет Камчатского края | 67 | 201 | 215 | 416 |
|  | межбюджетные трансферты бюджета Камчатского края бюджетам муниципальных образований | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Камчатского края | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники *(в разрезе источников)* | 0 | 0 | 0 | 0 |

*\* Финансирование предусмотрено за счет средств Государственных программ Камчатского края:*

*- Государственная программа Камчатского края «Развитие экономики и внешнеэкономической деятельности Камчатского края, утвержденная постановлением Правительства Камчатского края от 28.12.2023 № 711-П;*

*- Государственная программа Камчатского края «Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае», утвержденная постановлением Правительства Камчатского края от 28.12.2023 № 701-П.*

# 7. УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Описание риска (включая причину его возникновения)** | **На какие параметры Проекта влияет наступление риска** | **Мероприятия, направленные на предотвращение наступления риска и/или минимизацию его последствий** |
| Изменение внешнеполитической ситуации, ввод санкций в отношении Российской Федерации | 1) Объем экспорта товаров Камчатского края, всего;  2) Реальный рост несырьевого неэнергетического экспорта (% к показателю 2023 г.);  3) Количество экспортеров, ед.  4) Количество стран-партнеров в экспорте товаров, ед. | Поиск альтернативных рынков сбыта в дружественных странах |
| Недостаток конкурентоспособного продукта, ограниченность ассортимента товара, который может поставляться на экспорт | 1) Объем экспорта товаров Камчатского края, всего;  2) Реальный рост несырьевого неэнергетического экспорта (% к показателю 2023 г.);  3) Количество экспортеров, ед. | Популяризация экспортной деятельности, историй успеха, предоставление мер поддержки экспортно ориентированным предприятиям, осуществляющим деятельность в сфере АПК |
| Слабая заинтересованность предпринимательского сообщества в экспортной деятельности | 1) Объем экспорта товаров Камчатского края, всего;  2) Реальный рост несырьевого неэнергетического экспорта (% к показателю 2023 г.);  3) Количество экспортеров, ед. | Популяризация экспортной деятельности, историй успеха |
| Недостаток финансирования бюджетных средств | 1) Объем экспорта товаров Камчатского края, всего;  2) Реальный рост несырьевого неэнергетического экспорта (% к показателю 2023 г.);  3) Количество экспортеров, ед. | Перераспределение финансовых средств, поиск внебюджетных источников финансирования |

# 8. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

**Участники Проекта**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Роль** | **Фамилия, инициалы** | **Наименование организации, должность** | **Непосредственный руководитель** | **Занятость в Проекте (%)** |
| 1 | Руководитель Проекта | Русанов В.В. | Министр туризма Камчатского края | Морозова Ю.С. | 30 |
| 2 | Администратор Проекта | Товмач Н.Н. | Начальник отдела внешнеэкономической деятельности Министерства туризма Камчатского края | Русанов В.В. | 70 |
| 3 | Ответственный за достижение результата 1 | Русанов В.В. | Министр туризма Камчатского края | Морозова Ю.С. | 30 |
| 4 | Участник | Ломова Т.В. | Руководитель Центра поддержки экспорта | Русанов В.В. | 50 |
| 5 | Ответственный за достижение результата 2 | Русанов В.В. | Министр туризма Камчатского края | Морозова Ю.С. | 30 |
| 7 | Участник (по согласованию) | Коростелев Д.А. | Президент Союза «Торгово-промышленная палата Камчатского края» | - | 10 |

Приложение   
к паспорту проекта Региональной программы

«Комплексные мероприятия по созданию благоприятных условий

ведения экспортной деятельности в Камчатском крае»

**Внедрение инструментов Регионального экспортного стандарта 2.0**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Раздел** | **Сроки внедрения инструмента** | **Характеристика реализации  (что уже сделано)** | **Что планируется реализовать (мероприятия)** |
| **I. Создание платформы для развития экспорта в субъекте Российской Федерации** | | | |
| 1. Закрепление развития экспорта, в том числе экспорта услуг, в документах стратегического планирования субъекта Российской Федерации | 2024 год | Внедрен на 100%,  документ актуализирован 17.04.2025 | актуализация при необходимости |
| 2. Определение органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, ответственного за развитие несырьевого экспорта и экспорта услуг | 2023 год | Внедрен на 100%,  принято Постановление Правительства Камчатского края от 03.10.2023 № 509-РП «Об определении уполномоченного исполнительного органа Камчатского края, ответственного за координацию мер поддержки экспорта в Камчатском крае и развитие несырьевого экспорта и экспорта услуг» | При необходимости актуализация Постановления Правительства Камчатского края от 03.10.2023 № 509-РП «Об определении уполномоченного исполнительного органа Камчатского края, ответственного за координацию мер поддержки экспорта в Камчатском крае и развитие несырьевого экспорта и экспорта услуг» |
| 3. Формирование и обучение управленческой команды субъекта Российской Федерации | 30.08.2025 | Сформирована управленческая команда Камчатского края | Организация мероприятий по повышению квалификации членов управленческой команды Камчатского края |
| 4. Разработка и реализация Региональной программы развития экспорта субъекта Российской Федерации | 15.06.2025 | В Камчатском крае утверждена Региональная экспортная программа, в настоящий момент проводится актуализация документа с учетом обновленных методических требований АО «Российский экспортный центр» | Актуализация Региональной экспортной программы с учетом обновленных методических требований АО «Российский экспортный центр» |
| 5. Создание экспортного совета при высшем должностном лице субъекта Российской Федерации | 25.12.2025 | Создан Совет по ВЭД, проведено 1 заседание в I квартале 2025 года | Проведение 3 заседаний Совета по ВЭД ежеквартально в течение 2025 года |
| 6. Создание и развитие Центра поддержки экспорта | 31.12.2025 | Создан Центр поддержки экспорта Камчатского края | Обеспечение работы Центра поддержки экспорта Камчатского края, направленной на выполнение показателей и соблюдение требований АО «Российский экспортный центр» |
| 7. Обеспечение присутствия субъекта Российской Федерации на зарубежных рынках | 31.12.2025 | Актуализированы планы мероприятий по укреплению сотрудничества с опорными странами | Подготовка и заключения дополнительных планов мероприятий по укреплению сотрудничества с зарубежными странами из числа дружественных |
| 8. Создание и развитие системы подготовки кадров в сфере внешнеэкономической деятельности на базе Высших учебных заведений субъекта Российской Федерации | 01.08.2025 | Осуществление подготовки кадров в сфере внешнеэкономической деятельности на базе Высших учебных заведений Камчатского края | Сбор и анализ итоговой информации о количестве выпускников, организация практики для студентов, обучающихся по направлениям ВЭД |
| 9. Формирование и анализ базы экспортеров и базы потенциальных экспортеров в субъекте Российской Федерации и проведение экспортного аудита | 30.05.2025 | Внедрен на 100%  сформирована база экспортеров, проведен экспортный аудит | - |
| **II. Обеспечение доступа к необходимым мерам поддержки экспортной деятельности в субъекте Российской Федерации** | | | |
| 10. Организация обучения экспортно ориентированных субъектов предпринимательства основам экспортной деятельности | 30.11.2025 | Создана образовательная площадка Школа экспорта на базе Центра поддержки экспорта Камчатского края | Организация образовательных мероприятий для экспортно ориентированных предприятий |
| 11. Организация комплекса мероприятий по расширению деловых связей субъектов предпринимательства, зарегистрированных в субъекте Российской Федерации, с потенциальными зарубежными контрагентами | 31.12.2025 | Определенны экспортной стратегией наиболее перспективных отрасли экспорта и целевые рынки, сформирован план участия Камчатского края в международных конгрессно-выставочных и ярмарочных мероприятиях | Организация участия представителей бизнес-сообщества Камчатского края в международных конгрессно-выставочных и ярмарочных мероприятиях |
| 12. Развитие экспортной деятельности через каналы электронной торговли | 01.07.2025 | Обеспечено содействие участию региональных компаний в федеральных проектах, направленных на развитие экспорта по каналам электронной торговли | Организация продвижения информации о преимуществах электронной торговли, историй успеха |
| 13. Реализация на территории субъекта Российской Федерации акселерационных программ и других комплексных инструментов развития экспорта | 01.09.2025 | В регионе создана площадка для взаимодействия бизнеса в целях обмена опытом по ведению экспортной деятельности — «Клуб экспортеров», разработана программа менторства и наставничества в экспорте | Реализация мероприятий программы менторства и наставничества в экспорте |
| **III. Механизмы продвижения региона на зарубежных рынках и популяризация экспортной деятельности в субъекте Российской Федерации** | | | |
| 14. Создание и развитие механизмов популяризации экспортной деятельности среди экономически активного населения и молодежи субъекта Российской Федерации | 01.07.2025 | Проведен конкурс «Золотой Меркурий», в рамках которого предусмотрена номинация в сфере экспортной деятельности в текущем году | - |
| 15. Создание и развитие механизмов продвижения продукции региональных компаний за рубежом | 01.10.2025 | Организованы 2 презентации региональных товаров/услуг на международных мероприятиях, предусмотрен инструмент продвижения за рубежом отраслевых, территориальных и других существующих или вновь создаваемых зонтичных брендов («Сделано на Камчатке»), поданы 8 заявок на сертификацию под брендом «Сделано в России» | Организация 2 презентаций региональных товаров/услуг на международных мероприятиях |